## 갠트 차트 템플릿
1차 팀프로젝트 일정표
프로젝트팀명 | C팀 | 학원명 | 이젠IT 컴퓨터 학원
프로젝트명 | 리그오브레전드 유저 커뮤니티 | 기간 | 2022.09.13 ~ 2022.10.14
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 2022.09.12 ~ 09.16 |  |  |  |  | 2022.09.19 ~ 09.23 |  |  |  |  | 2022.09.26 ~ 09.30 |  |  |  |  | 2022.10.03 ~ 10.07 |  |  |  |  | 2022.10.10 ~ 10.16
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획
1.1 | 주제 선정 및 기획 내용 작성 | C팀 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2 | bar: 2022.09.12 ~ 09.16 13 화 to 2022.09.12 ~ 09.16 14 수
1.2 | HTML 프로토 타이핑 및 검토 | C팀 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 5 | bar: 2022.09.12 ~ 09.16 14 수 to 2022.09.19 ~ 09.23 20 화
2 | 분석
2.2 | 데이터베이스 논리 설계 | C팀 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 3 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 20 화 to 2022.09.19 ~ 09.23 22 목
2.3 | 데이터베이스 물리 설계 | C팀 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 3 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 20 화 to 2022.09.19 ~ 09.23 22 목
2.4 | 용어집 작성 (변수 및 클래스, 메소드 등) | C팀 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 21 수 to 2022.09.19 ~ 09.23 22 목
2.5 | 구조 설계 (디렉토리 설계) | C팀 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 21 수 to 2022.09.19 ~ 09.23 22 목
2.6 | UML 기반 시나리오 작성 | C팀 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 4 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 19 월 to 2022.09.19 ~ 09.23 22 목
2.7 | 요구분석서 작성 | C팀 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 3 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 21 수 to 2022.09.19 ~ 09.23 23 금
2.8 | 중간발표 | C팀 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | bar: 2022.09.19 ~ 09.23 23 금
3 | 구현
3.1 | 데이터베이스 구축 | C팀 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | bar: 2022.09.26 ~ 09.30 26 월
3.2 | JSP 변환 및 include 설계 | C팀 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2 | bar: 2022.09.26 ~ 09.30 26 월 to 2022.09.26 ~ 09.30 27 화
3.3 | 공통 모듈 개발 (JAVA, JS, JSP 등) | C팀 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2 | bar: 2022.09.26 ~ 09.30 27 화 to 2022.09.26 ~ 09.30 28 수
3.4 | 프로그램 구현 | C팀 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 5 | bar: 2022.09.26 ~ 09.30 29 목 to 2022.09.26 ~ 09.30 30 금; 2022.10.03 ~ 10.07 04 화 to 2022.10.03 ~ 10.07 06 목
3.5 | 단위 테스트 | C팀 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 3 | bar: 2022.10.03 ~ 10.07 06 목 to 2022.10.03 ~ 10.07 07 금; 2022.10.10 ~ 10.16 11 화
3.6 | 통합테스트 | C팀 | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 5 | bar: 2022.10.03 ~ 10.07 06 목 to 2022.10.03 ~ 10.07 07 금; 2022.10.10 ~ 10.16 11 화 to 2022.10.10 ~ 10.16 13 목
4 | 완료
4.1 | 프로젝트 발표 | C팀 |  |  | 1 | bar: 2022.10.10 ~ 10.16 14 금