## 갠트 차트 템플릿
파일럿 팀프로젝트 일정표
프로젝트팀명 | C팀 | 학원명 | 이젠IT 컴퓨터 학원
프로젝트명 | CVING | 기간 | 2022.10.24 ~ 2022.11.18
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 2022.10.24 ~ 10.29 |  |  |  |  | 2022.10.31 ~ 11.04 |  |  |  |  | 2022.11.07 ~ 11.11 |  |  |  |  | 2022.11.14 ~ 11.18
[6 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획 및 요구사항분석
1.1 | 기획 및 기획 내용 작성 | C팀 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2 | bar: 2022.10.24 ~ 10.29 24 월 to 2022.10.24 ~ 10.29 25 화
1.2 | 프로젝트 구현을 위한 스터티 | C팀 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 9 | bar: 2022.10.24 ~ 10.29 25 화 to 2022.10.31 ~ 11.04 04 금
1.3 | 요구사항 분석 및 문서화 | C팀 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2 | bar: 2022.10.24 ~ 10.29 26 수 to 2022.10.24 ~ 10.29 27 목
2 | 수집
2.2 | 수집 시스템 설계 | C팀 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2 | bar: 2022.10.24 ~ 10.29 27 목 to 2022.10.24 ~ 10.29 28 금
2.3 | 수집 시스템 구성 | C팀 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 3 | bar: 2022.10.24 ~ 10.29 28 금 to 2022.10.31 ~ 11.04 01 화
2.4 | 수집 및 변환 모듈 개발 | C팀 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2 | bar: 2022.10.31 ~ 11.04 01 화 to 2022.10.31 ~ 11.04 02 수
2.5 | 수집 데이터 검증 모듈 개발 | C팀 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2 | bar: 2022.10.31 ~ 11.04 02 수 to 2022.10.31 ~ 11.04 03 목
2.8 | 중간발표 | C팀 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | bar: 2022.10.31 ~ 11.04 04 금
3 | 저장
3.1 | 저장 모델 설계 | C팀 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 3 | bar: 2022.10.31 ~ 11.04 03 목 to 2022.11.07 ~ 11.11 07 월
3.2 | 저장 관리 시스템 구성 | C팀 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 07 월 to 2022.11.07 ~ 11.11 08 화
3.3 | 적재 모듈 개발 | C팀 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 3 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 08 화 to 2022.11.07 ~ 11.11 10 목
4 | 처리
4.1 | 처리시스템 설계 | C팀 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 3 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 10 목 to 2022.11.14 ~ 11.18 14 월
4.2 | 처리 시스템 구성 | C팀 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 14 월
4.3 | 처리 시스템 수행 모듈 개발 | C팀 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 14 월 to 2022.11.14 ~ 11.18 15 화
5 | 분석
5.1 | 분석 시스템 설계 | C팀 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 3 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 11 금 to 2022.11.14 ~ 11.18 15 화
5.2 | 분석 시스템 구성 | C팀 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 1 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 15 화
5.3 | 분석 모듈 개발 (분석 모델 개발) | C팀 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 15 화 to 2022.11.14 ~ 11.18 16 수
5.4 | 분석 모델 개선 | C팀 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 1 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 16 수
6 | 시각화
6.1 | 시각화 요건 정의와 스토리보드 기획 | C팀 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 08 화 to 2022.11.07 ~ 11.11 09 수
6.2 | 시각화 도구와 기술 선택 | C팀 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 10 목
6.3 | 분석정보 시각화 | C팀 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 5 | bar: 2022.11.07 ~ 11.11 11 금 to 2022.11.14 ~ 11.18 17 목
7 | 완료
7.1 | 프로젝트 발표 | C팀 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1 | bar: 2022.11.14 ~ 11.18 18 금